## SAP
Mfg IT Project Delivery Plan
TASKS | Responsible | Task | Days | Weeks
[5 empty] | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr
[5 empty] | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4
PR01158 Airbag | Plan |  | 1 | bar: Tu Wk4
Actual | bar: Tu Wk4
PR01139 In Process Cage | Plan |  | 1 | bar: We Wk1
Actual
PR01162 Keyence OCR Vin | Plan |  | 1 | bar: We Wk1
Actual
PR01260 L2 RR Susp | Plan |  | 1 | bar: Mo Wk3; Fr Wk3
Actual | bar: Tu Wk4
PR01374 Line 2 Preset Torque | Plan |  | 1 |  | Mo Wk3: EP; Tu Wk4: E0; Fr Wk3: E1
Actual | bar: Mo Wk3 to Tu Wk4
PR01380 New Model AT/MT Oil Fill | Plan |  | 1 | bar: Mo Wk3 to Tu Wk4
Actual
PR01379 New Model Compiliance Bolt Station | Plan |  | 1 | bar: We Wk1 to Th Wk2
Actual
PR01382 New Model Frt Damper Angle EQ | Plan |  | 1 | bar: We Wk1 to Th Wk2
Actual
PR01378 New Model SRS Frt. Crash Sensor | Plan |  | 1 | bar: We Wk1 to Th Wk2
Actual
PR01377 New Model Stabi Link Damper Tighten | Plan |  | 1 | bar: We Wk1 to Th Wk2
Actual
PR01401 New Model VIN Scan AF ON | Plan |  | 1 | bar: We Wk1 to Th Wk2
Actual
PR01157 OHCV Stamping | Plan |  | 1 | bar: Th Wk2
Actual
PR01244 VIN Part Information Datamart | Plan |  | 1 | bar: Su Wk2
Actual | bar: Tu Wk4
PR01373 New Weld Vin MC | Plan |  | 1 | bar: Su Wk2
Actual
PR00590 PA Backup Server | Plan |  | 1 | bar: Su Wk1
Actual

## Sheet1
DRAFT
[14 empty] | October | [30 empty] | November
Responsible | Task | Week 1 | [15 empty] | Week 2 | [17 empty] | Week 3 | [13 empty] | Week 4
|  | Sat |  | Sun |  | Mon |  | Tues |  | Wed |  | Thur |  | Fri |  | Sat |  | Sun |  | Mon |  | Tues |  | Wed |  | Thur |  | Fri |  | Sat |  | Sun |  | Mon |  | Tues |  | Wed |  | Thur |  | Fri |  | Sat |  | Sun |  | Mon |  | Tues |  | Wed |  | Thur |  | Fri
|  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
|  | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM
Adam | Technical Support | X |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 2nd |  | 2nd |  | 2nd |  | 2nd |  | 2nd |  |  |  | 3rd |  | 2nd |  | 2nd |  | 2nd |  | 2nd |  | 2nd |  |  |  | 3rd |  | 1st |  | 1st |  | 1st |  | 1st |  | 1st
Ambica | Technical Support | X |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  |  | 1st |  | 1st |  | 1st |  | 1st |  | 1st | [5 empty] | 1st |  | 1st |  | 1st |  | 1st |  | 1st | [5 empty] | 1st |  | 1st |  | 1st |  | 1st |  | 1st
Kevin | Tech/Function Support | X |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 2nd |  | 2nd |  | 2nd |  | 2nd |  | 2nd |  |  |  | 3rd |  | 2nd |  | 2nd |  | 2nd |  | 2nd |  | 2nd |  |  |  | 3rd |  | 1st |  | 1st |  | 1st |  | 1st |  | 1st
Trent | Tech/Function Support |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  |  | ? |  | ? |  | ? |  | ? |  | ? | [5 empty] | ? |  | ? |  | ? |  | ? |  | ?
Joe | Moral Support | X |  | X | X | ? |  | ? |  | ? |  | ? |  | ? |  | ? |  |  | ? | SP? |  | SP? |  | SP? |  | SP? |  | SP? | [5 empty] | ?? |  | ?? |  | ?? |  | ?? |  | ?? | [6 empty] | 1st |  | 1st |  | 1st |  | 1st |  | 1st
Dustin | PLC | X |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12
Ken | PLC | X |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12
Bill | Functional Support | X |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12
Billy | Functional Support | X |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12